# GFRP土钉施工工法

土钉主要用于土体开挖和边坡结构稳定，GFRP复合土钉因其高强、耐腐蚀、轻便、易切割的特点，更适用于城市建设的地下工程，属于新型环保节能材料。

钢筋土钉支护在我国建筑基坑工程中广泛使用，在总结近年我国钢筋土钉支护工程案例，并参考国内外施工经验的基础上，发现传统钢筋土钉存在一定缺陷，尤其在近年,对各地市临近的道路施工、管线施工、隧道工程、地铁工程及临近建筑物的基坑开挖有很大影响。因钢筋土钉不易切断，对上述工程的施工造成很大困难,并严重影响了施工进度。钢筋土钉在地下的锈蚀问题得不到解决，对土地和地下水造成一定程度的污染。而GFRP土钉完全的避免了以上的问题，对今后城市地下空间的利用及环境保护有着重大的意义。

一、GFRP土钉工法特点：

1、施工便捷，灵活性强。

2、稳定可靠，变形小。

3、对邻近道路及建筑的施工无后期影响。

二、适用范围：

粘性土、粉土、砂土、角砾、碎石土和填土。在局部软塑、流塑粘性土层应采用复合土钉支护技术。当地下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施，深度不宜大于12米。

三、FRP土钉施工构成由FRP土钉（中空土钉带6mm注浆孔）、十字钻头、螺母、钢制托盘、连接件、止浆塞、钢筋网组成。

四、工艺流程：

（一）GFRP土钉支护可按下列流程施工：

1 、应按设计要求开挖工作面，修整边坡，埋设喷射混凝土厚度控制标志。

2 、预喷射混凝土时，其厚度宜为30～50mm。

3 、安设土钉，包括成孔、插GFRP筋、注浆、安设连接件等。

4 、绑扎钢筋网，喷射混凝土。

5 、设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。

（二）土钉支护施工应与挖土、降水等作业紧密协调、配合，并满足下列要求：

1 、挖土分层厚度应与土钉竖向间距一致，逐层开挖并施工土钉同前，禁止超挖。坡壁宜采用小型机具辅以人工修整，坡面平整度的允许偏差宜为±20mm。在坡面喷射混凝土支护前，应清除坡面虚土。

2 、开挖后应及时封闭临空面，并在24h内完成土钉安设和喷射混凝土面层。在淤泥质地层中开挖时，应在12h内完成土钉安设和喷射混凝土面层。

3 、上一层土钉完成注浆后，并至少间隔36h或上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可允许开挖下一层土方。

4 、开挖到基底后应立即构筑底板。

5 、应采取有效的地表排水、内部排水以及基坑排水等措施。

6 、施工期间坡顶应严格按照设计要求控制施工荷载。

7 、GFRP土钉支护施工中应及时做好定位、成孔、插筋、注浆、喷射混凝土面层等记录，制备检测样品，保证工程质量，满足质量验收的需要。

五、GFRP土钉支护的施工机具和施工工艺应按下列要求选用：

1 、成孔机具的选择和工艺要适应现场土质特点和环境条件。

2 、应保证进钻和抽出过程中不引起塌孔，可选用冲击钻机、螺旋钻机、回转钻机、洛阳铲等。在易塌孔的土体中钻孔时宜采用套管成孔、挤压成孔或自钻式GFRP土钉。

3 、注浆泵的规格压力和输浆量应满足施工要求。

4 、混凝土喷射机的输送距离应满足施工要求。

5 、可选用风量9m3/min以上、压力大于0.5MPa的空压机，以满足喷射机工作风压和风量要求。

6 、喷射混凝土机水平输送距离不宜小于100m，垂直输送高度不宜小于30m。

7 、GFRP土钉成孔偏差应为：孔深±50mm，孔径±5mm，孔位±100mm，成孔倾角±3°。

六、GFRP土钉注浆作业应遵守下列规定：

1 、注浆前，应将孔内残留及松动的废土清除干净。注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。

2 、注浆时，注浆管应插至距孔底250～500mm 处，在孔口部位宜设置止浆塞及排气管，并应及时补浆。

3 、采用两次注浆工艺。第一次灌注水泥砂浆，水泥砂浆配合比宜为1:1～1:2（重量比），水灰比宜为0.38～0.45，灌浆量为钻孔体积的1.2 倍。第一次注浆初凝后，进行二次注浆，压注纯水泥浆（水灰比0.5），注浆量为第一次注浆量的30%～40%，注浆压力根据现场确定。

4、自钻式中空GFRP土钉注浆作业应遵守下列规定：

1 ）灌浆材料宜采用水泥浆，水灰比根据地层条件确定，注浆时宜掺入适量水玻璃等速凝剂，掺入量根据施工条件确定。

2 ）采用微压灌浆，灌浆压力应通过现场试验确定，灌浆压力宜为0.1～0.2MPa。

七、喷射混凝土面层施工应满足下列规定：

1 、喷射混凝土所用材料应满足《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086之规定。水泥强度不低于32.5级，细骨料宜用中砂或粗砂，含泥量不大于3%。粗骨料宜采用卵石或碎石，粒径不宜大于15mm。级配宜取水泥与砂石料重量比1:4～1:4.5，砂率宜取45%～55%，水灰比宜取0.4～0.45。喷射混凝土的初凝时间宜小于5min，终凝时间宜小于10min。

2 、喷射顺序宜从下往上，喷嘴到垂直墙面的距离宜取 0.8～1.0m，一次喷射厚度不宜大于70mm，回弹率应小于15%。

3 、喷射混凝土应在终凝2h后洒水养护，时间一般为3d～7d。

八、GFRP土钉支护除遵守国家、行业和江苏省有关建筑工程安全操作规程外，还应符合下列要求：

1 、钻孔、注浆、喷射混凝土不得重叠作业。

2 、高处施工应搭设脚手架，作业人员必须戴安全帽和系好安全带。

3 、注浆、喷射混凝土时，作业人员应戴口罩和防护镜。

4 、GFRP土钉作业人员应戴手套操作。

5 、运输GFRP筋应避免损伤，储存场地应平整，堆放整齐平直，及时覆盖避免阳光直射。

九、工程实例：

徐州市温州商贸城项目

本工程原先设计的土钉锚杆采用的是Φ48*3.0的无缝钢管，此种施工工艺施工结束后会对邻近将来基坑开挖带来很大的困难，超出建筑红线的部分不易切割，给后续别的施工带来诸多不便，考虑到各方面的原因，现改为玻璃纤维中空注浆土钉。

本工程基坑开挖深度5.95米、其中一级放坡至-2.5米，留1米的马道，后根据每层开挖深度为1米，分层开挖至坑底标高。

（一）工艺流程：

第一层开挖     修坡     定位    成孔      放入锚杆     挂网    锚头固定  喷浆      一次注浆      二次开挖     重复工序     底部标高

根据现场具体情况，施工程序可适当调整。

钻孔工艺之间影响土层锚杆的承载能力，施工效率，所以严格按照图纸要求进行施工，成孔设备由洛阳风动工具有限公司生产的KHYD75A型矿用岩石钻机，成孔直径为8cm，成孔过程中，事先按设计要求控制好各个孔位，等钻机就位后，接上自来水（水的作用是成孔护壁，防止孔的塌陷）

（二）边坡修护：

按照施工计划要求，首先确定基坑放样尺寸，放线后开始第一层土体的开挖，沿基坑边线挖出所需的工作断面。施工开挖与土钉喷射砼支护紧密配合，开挖后立即进行土钉支护及喷射砼，土钉墙施工随之展开，当第一层强度达到设计强度的70%后，方可进行下道工序施工，上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。常规情况，基坑开挖使用挖土机开挖，当第二层土体开挖时，挖机不允许破坏土钉墙喷面，对开挖工作面先挖机修出设计坡度然后由人工进行平整，为后续工序提供便利，马道上设置防护措施。

（三）GFRP土钉放置：

玻璃纤维中空注浆土钉由南京锋晖复合材料有限公司生产，生产规格为外径32mm，长度为6m、3m。根据设计要求把GFRP土钉放入孔内，土钉与土钉之间用连接件接连，锚杆放置结束后在尾部上钢制托盘，再用专用螺母上紧。施工严格按设计要求进行并控制好锚杆。

（四）披挂网面结构：

当人工修坡完成且土钉放置后，然后挂网、固定网片、焊接水平联系钢筋随后喷射砼。

挂坡面钢筋网采用φ8钢筋现场编制，间距为200×200毫米，网片与土钉端部紧密连接，联系筋与钢制托盘焊接固定以增强其整体钢度。

（五）喷射砼

喷射砼标号C20,使用32.5号普硅水泥，砂采用粒径不大于φ2.5mm的中细砂,石子粒径为5～15mm。混凝土配比为水泥：砂：米石＝1：2：2，砼料拌和在进入喷射机料斗前，要充分拌和均匀，拌和的砼料要随拌随用。喷射时，应自上而下分段进行，以防止混凝土因自重而产生裂纹或脱落，合理地划分喷射区段，保证喷射质量，减少回弹损失，提高功效。

（六）喷枪头操作

喷砼时，混合干料在喷头处与水混合快速喷出，若喷射料来料不均匀则喷料易于脱落，因此喷头宜缓慢地均匀地，呈螺旋形轨迹移动，使料束喷至坡面成小圆形保证混凝土均质和冲实捣密。喷射头与喷面的距离在0.8～1.2米最佳。喷砼厚度不应低于设计值，喷射压力为0.3Mpa,混凝土必须覆盖钢筋网。

（七）注浆

1、注浆采用纯水泥浆，水泥采用32.5级，水灰比为0.45，注浆压力为1.5—2.0Mpa，锚杆与成孔之间的空隙必须密封防止浆液从空隙中外溢，待浆液从锚杆端部中空管里流出时立即用止浆塞塞住，可结束注浆。

2、注浆用水不得采用PH值小于4的酸性水和工业废水，水温不得超过30～350C，并不得将盛浆桶和注浆管路在注浆体静止状态暴露于阳光下，防止浆液凝固；

3、浆液应经过搅拌机充分搅拌后才能开始压注，并应在注浆过程中不停缓慢搅拌，搅拌时间应小于浆液初凝时间。浆液在泵送前应经过筛网过滤。

.4、对渗透系数较大的土层，首先应放慢泵速，以防浆液上冒。注浆顺序应按跳孔间隔注浆方式进行。

基坑开挖时采取的各项措施

1、基坑开挖监测措施

在基坑开挖过程中，必须有专业资质的监测单位对基坑边坡进行位移，沉降监测，监测结果及时反馈给施工单位，便于信息化施工。

2、 开挖预防措施

在基坑的施工期间，应控制不利于基坑边坡稳定的因素产生和发展，不应随意开挖防止坡顶超载，应避免地表水及地下水大量渗入基坑。基坑四周应设立有效防护措施，并充分考虑基坑对周边环境的影响，做到美化环境，体现生态保护要求。

3、 排水措施

6.3.1排水在基坑开挖以前，根据实际情况设置地表水及内部排水系统。

6.3.2为减少地表水渗入基坑内，在基坑潜在塌滑区后缘设置截水沟。基坑内适当位置设置若干个集水井，及时把作业面的水导入井内，抽干。雨天时更要及时排除积水，减少基坑的浸泡时间。

主要投入设备：

| 工 序 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土 钉 墙 | 电动空压机 | 12M3 | 4台×15KW |
|  | 砼喷射机 | HPV－V | 1台×5.5KW |
|  | 活塞式注浆泵 | STB－50型 | 1套×4KW |
|  | 电焊机 | # BX-300 | 1台×11KW |
|  | 电焊机 | BX-250 | 1台×7.5KW |
|  | 切割机 | DE－32 | 1台×1.1KW |
|  | 喷射管 |  | 200米 |
|  | 空气管 |  | 400米 |
|  | 锚杆钻机 | KHYD40DIA | 1台×3KW |